## Planilha Orcamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Quartel Geral | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM DIVERSAS RUAS | [5 empty] | DATA: 03/11/2021
LOCAL: RUA CLEITON CAETANO DA SILVA, RUA LIDIANE DORNELIS, RUA JOSÉ LOURENÇO, RUA ZEZÉ PEREIRA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: 6 Meses
BAIRRO: ANA FERREIRA DA COSTA, BAIRRO NOVO QUARTEL
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SINAP ABRIL/2023 com desoneração |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SETOP JANEIRO/2023 com desoneração | [6 empty] | BDI ADOTADO SOBRE 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SUDECAP ABRIL /2023 com desoneração
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses | [6 empty] | LDI | 28.68%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 3679.46
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 2 | 1429.69 | 1839.73 | 3679.46
0
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 3167.85
2.1 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2155 | 1.14 | 1.47 | 3167.85
0
3.0 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 141741.36
3.1 | SEINFRA | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M² | 1992.8 | 22 | 28.31 | 56416.17
3.2 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (ALVENARIA POLIÉDRICA) | TXKM | 69969.4222 | 0.72 | 0.93 | 65071.56
3.3 | SEINFRA | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA) | M³XKM | 13684.8832 | 1.15 | 1.48 | 20253.63
4.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 53540.43
4.1 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 481.19 | 37.2 | 47.87 | 23034.57
4.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 434 | 54.62 | 70.29 | 30505.86
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 202129.1
Leonel César de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 256.330/D
Gaspar Carlos Filho
Prefeito Municipal de Quartel Geral/MG

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Quartel Geral | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM DIVERSAS RUAS | [5 empty] | DATA: 03/11/2021
LOCAL: RUA CLEITON CAETANO DA SILVA, RUA LIDIANE DORNELIS, RUA JOSÉ LOURENÇO, RUA ZEZÉ PEREIRA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: 6 Meses
BAIRRO: ANA FERREIRA DA COSTA, BAIRRO NOVO QUARTEL
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SINAP ABRIL/2023 com desoneração |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SETOP JANEIRO/2023 com desoneração | [6 empty] | BDI ADOTADO SOBRE 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SUDECAP ABRIL /2023 com desoneração
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses | [6 empty] | LDI | 28.68%
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
[9 empty] | Data: | 2023-09-22
Resp. Técnico: |  | Leonel César de Oliveira |  | Engenheiro Civil |  | CREA-MG Nº: 256.330/D
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 2 | U | *Uma placa por bairro, conforme padrão exigido pelo Órgão.
2.0 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
VIAS | Largura + 0,5m de cada lado de sarjeta | Compr. | Área total
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA | 8.6 | 18 | 154.8
RUA LIDIANE DORNELIS | 8.6 | 46 | 395.6
RUA JOSÉ LOURENÇO | 8.3 | 98 | 813.4
RUA ZEZÉ PEREIRA | 8.6 | 92 | 791.2
|  | Total: | 2155
3.0 |  | CALÇAMENTO
3.1 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)
VIAS | Largura | Compr. | Área total
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA | 8 | 18 | 144
RUA LIDIANE DORNELIS | 8 | 46 | 368
RUA JOSÉ LOURENÇO | 7.6 | 98 | 744.8
RUA ZEZÉ PEREIRA | 8 | 92 | 736
|  | Total: | 1992.8
3.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (ALVENARIA POLIÉDRICA)
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA
RUA LIDIANE DORNELIS
ÁREA DOS TRECHOS (M²) |  |  | 512 | m²
1 tonelada = 4,5 m² |  |  | 113.7778 | Toneladas
Transporte DMT (média) (KM) = |  |  | 158
Transporte (tXKM) = |  |  | 17976.8889
| DMT: | 156
RUA JOSÉ LOURENÇO
RUA ZEZÉ PEREIRA
ÁREA DOS TRECHOS (M²) |  |  | 1480.8 | m²
1 tonelada = 4,5 m² |  |  | 329.0667 | Toneladas
Transporte DMT (média) (KM) = |  |  | 158
Transporte (tXKM) = |  |  | 51992.5333
| DMT: | 158
Transporte Total do item (tXKM) = |  |  | 69969.4222
3.3 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA)
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA
RUA LIDIANE DORNELIS
ÁREA DOS TRECHOS (M²) |  |  | 512
índice de consumo de areia - conforme composição de preço do código SETOP/SEINFRA = 0,080 M³/M² |  |  | 0.08
Volume/Consumo = |  |  | 40.96
Distância KM = |  |  | 87.4
Transporte (M3XKM) = |  |  | 3579.904
|  | DMT: | 87.4
RUA JOSÉ LOURENÇO
RUA ZEZÉ PEREIRA
ÁREA DOS TRECHOS (M²) |  |  | 1480.8
índice de consumo de areia - conforme composição de preço do código SETOP/SEINFRA = 0,080 M³/M² |  |  | 0.08
Volume/Consumo = |  |  | 118.464
Distância KM = |  |  | 85.3
Transporte (M3XKM) = |  |  | 10104.9792
|  | DMT: | 85.3
Transporte Total do item (M³XKM) = |  |  | 13684.8832
4.0 |  | DRENAGEM
4.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
VIAS | Cotas | Extensão
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA | (18,00*2) | 36
RUA LIDIANE DORNELIS | (46,00*2) | 92
RUA JOSÉ LOURENÇO | (52,49+47,19+21,00+6,51+30,00+30,00) | 187.19
RUA ZEZÉ PEREIRA | (92,00*2)-(9,00*2) | 166
| Total: | 481.19
4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
VIAS | Cotas | Extensão
RUA CLEITON CAETANO DA SILVA | (18,00*2) | 36
RUA LIDIANE DORNELIS | (46,00*2) | 92
RUA JOSÉ LOURENÇO | (52,49+21,00+6,51+30,00+30,00) | 140
RUA ZEZÉ PEREIRA | (92,00*2)-(9,00*2) | 166
| Total: | 434
|  | Leonel César de Oliveira |  |  |  |  | Gaspar Carlos Filho
|  | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Quartel Geral/MG
CREA-MG Nº: 256.330/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Quartel Geral | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM DIVERSAS RUAS | [5 empty] | DATA: 03/11/2021
LOCAL: RUA CLEITON CAETANO DA SILVA, RUA LIDIANE DORNELIS, RUA JOSÉ LOURENÇO, RUA ZEZÉ PEREIRA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: 6 Meses
BAIRRO: ANA FERREIRA DA COSTA, BAIRRO NOVO QUARTEL
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SINAP ABRIL/2023 com desoneração |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SETOP JANEIRO/2023 com desoneração | [6 empty] | BDI ADOTADO SOBRE 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SUDECAP ABRIL /2023 com desoneração
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses | [6 empty] | LDI | 28.68%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.82% | 100% |  | 0%
|  | Financeiro | 3679.46 | 3679.46 |  | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.567% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 3167.85 | 3167.85 | 0 | 0
3.0 | CALÇAMENTO | Físico % | 70.12% | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 141741.36 | 28348.272 | 56696.544 | 56696.544
4.0 | DRENAGEM | Físico % | 26.49% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 53540.43 | 0 | 26770.215 | 26770.215
TOTAL |  | Físico % | 100% | 17.41% | 41.29% | 41.29%
|  | Financeiro | 202129.1 | 35195.582 | 83466.759 | 83466.759
Leonel César de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 256.330/D
Gaspar Carlos Filho
| Prefeito Municipal de Quartel Geral/MG | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 10.94% | 12.87% | 10.94%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.69% | 28.68% | 29.7% | 30.72% | 20.79% | 26.32% | 24.17%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Quartel Geral/MG, |  | 2023-09-22 | . |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
Leonel César de Oliveira
| Engenheiro Civil |  |  | CREA-MG Nº: 256.330/D
Gaspar Carlos Filho
Prefeito Municipal de Quartel Geral/MG